## 汇总表
附表1
吴堡县2019年涉农资金整合第六批项目计划汇总表
序号 | 项目主管部门 | 项目类型 | 项目个数 | 资金投入（万元） | 备注
|  | 总计 | 57 | 2457.73
1 | 林业局 | 小计 | 13 | 289.53
|  | 产业小型配套基础设施 | 7 | 160.45
|  | 村集体经济 | 6 | 43.2
|  | 整村推进 | 24 | 85.88 | 整村推进项目吴脱贫发（2019）7号已下达262.8万元
2 | 扶贫办 | 小计 | 6 | 439.4
|  | 尾留项目 | 2 | 13.6
|  | 产业小型配套基础设施 | 4 | 351.8
|  | 能力建设 | 7 | 74
3 | 工业商贸局 | 小计 | 11 | 470.6
|  | 村集体经济 | 11 | 470.6
4 | 交通局 | 小计 | 1 | 245
|  | 道路工程 | 1 | 245
5 | 农业农村局 | 小计 | 25 | 965.2
|  | 农业产业 | 11 | 377.39
|  | 畜牧产业 | 14 | 587.81
6 | 发改局 | 小计 | 1 | 48
|  | 产业小型配套基础设施 | 1 | 48

## 林业局
附表2
吴堡县2019年度统筹整合财政涉农资金使用项目计划（林业局）明细表
项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） | [5 empty] | 其他资金（万元） | 项目主管单位 | 财政资金支持环节 | 备注
[6 empty] | 资金总计 | 财政资金
[7 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计
合计 | [5 empty] | 289.53
小计 | [5 empty] | 160.45
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 宋家川镇 慕家崖中心村 | 150亩花椒基地配套设施工程，增加贫困户劳务收入 | 2019 | 受益贫困户18户 | 45.34 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 宋家川镇 弓家圪崂村 | 252亩花椒基地配套设施工程，增加贫困户劳务收入 | 2019 | 受益贫困户97户 | 14.18 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 张家山镇 高家庄村 | 配套砖铺环山路1公里、蓄水池1个用于花椒栽植，增加贫困户劳务收入 | 2019 | 受益贫困户60户 | 34.1 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 辛家沟镇 老庄村 | 150亩花椒基地配套设施工程，增加贫困户劳务收入 | 2019 | 受益贫困户45户 | 18.5 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 寇家塬镇 尚家塬村 | 砖铺道路长0.32公里宽2.5米，用于花椒栽植，增加贫困户劳务收入 | 2019 | 受益贫困户91户 | 10.4 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 寇家塬镇 尚家塬村 | 示范园内建宽3.2米长8米深4米的蓄水窖3个，用于花椒栽植，增加贫困户劳务收入 | 2019 | 受益贫困户91户 | 15.65 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 寇家塬镇 杨家塬村 | 100亩花椒基地配套设施工程，增加贫困户劳务收入 | 2019 | 受益贫困户39户 | 22.28 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
|  | 小计 | 花椒规范化管理308亩 |  | 带动98户贫困户221人 | 43.2
产业类 | 村集体经济 | 岔上镇 薛家峁村 | 新栽花椒100亩（含整地)，增加贫困户劳务收入，挂果后可得销售分红 | 2019 | 带动44户贫困户增收,户均增收500元 | 18 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 村集体经济 | 寇家塬镇 安家山村 | 新栽花椒120亩，增加贫困户劳务收入，挂果后可得销售分红 | 2019 | 带动77户贫困户增收,户均增收500元 | 7.2 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 村集体经济 | 张家山镇 高家庄村 | 新栽花椒100亩（含整地），增加贫困户劳务收入，挂果后可得销售分红 | 2019 | 带动60户贫困户增收 | 18 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
|  |  | 小计 |  |  | 85.88 | [8 empty] | 整村推进项目吴脱贫发（2019）7号已下达262.8万元
产业类 | 整村推进 | 郭家庄村 | 红枣降高塑形1190亩 | 2019 | 受益贫困户85户 | 5.8 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 郭家腰村 | 红枣降高塑形867亩 | 2019 | 受益贫困户33户 | 0.84 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 达连坡村 | 红枣降高塑形960亩 | 2019 | 受益贫困户58户 | 4.2 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 尚家塬村 | 红枣降高塑形966亩 | 2019 | 受益贫困户81户 | 4.32 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 马跑泉村 | 红枣降高塑形498亩 | 2019 | 受益贫困户43户 | 2.46 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 王家圪崂村 | 红枣降高塑形480亩 | 2019 | 受益贫困户61户 | 2.1 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 槐树港村 | 红枣降高塑形640亩 | 2019 | 受益贫困户34户 | 12.8 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 红湾村 | 红枣降高塑形200亩 | 2019 | 受益贫困户65户 | 1 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 小塔则村 | 红枣降高塑形500亩 | 2019 | 受益贫困户23户 | 4 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 刘家焉村 | 红枣降高塑形385亩 | 2019 | 受益贫困户37户 | 1.7 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 钻天咀村 | 红枣降高塑形315亩 | 2019 | 受益贫困户9户 | 1.3 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 齐家山村 | 红枣降高塑形200亩 | 2019 | 受益贫困户4户 | 4 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 王家梁村 | 红枣降高塑形800亩 | 2019 | 受益贫困户51户 | 1 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 袁家山村 | 红枣降高塑形280亩 | 2019 | 受益贫困户33户 | 5.6 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 杨家畔村 | 红枣降高塑形597亩 | 2019 | 受益贫困户34户 | 0.94 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 薛家峁村 | 红枣降高塑形324亩 | 2019 | 受益贫困户44户 | 0.48 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 木家沟村 | 红枣降高塑形1018亩 | 2019 | 受益贫困户80户 | 5.36 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 高家塄村 | 红枣降高塑形820亩 | 2019 | 受益贫困户44户 | 4.4 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 园宋家沟村 | 红枣降高塑形915亩 | 2019 | 受益贫困户93户 | 4.8 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 寺沟村 | 红枣降高塑形1226亩 | 2019 | 受益贫困户99户 | 7.02 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 张家沟村 | 红枣降高塑形600亩 | 2019 | 受益贫困户59户 | 3 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 吉针庙村 | 红枣降高塑形300亩 | 2019 | 受益贫困户44户 | 3 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资
产业类 | 整村推进 | 宽马家石村 | 红枣降高塑形1638亩 | 2019 | 受益贫困户44户 | 5.76 | [6 empty] | 林业局 | 全额投资

## 扶贫办
附表3
吴堡县2019年度统筹整合财政涉农资金使用项目计划（扶贫办）明细表
项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） | [5 empty] | 其他资金（万元） | 项目主管部门 | 财政资金支持环节 | 备注
[6 empty] | 资金总计 | 财政资金
[7 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计
合计 | [5 empty] | 439.4
|  |  | 小计 |  |  | 13.6
基础设施 | 饮水工程 | 寇家塬镇东庄村 | 新建饮水井1座 | 2018-2019 | 受益贫困户73户，解决饮水困难 | 0.85 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资 | 尾留
基础设施 | 道路建设 | 岔上镇崖窑上村 | 入村道路修建工程 | 2018-2019 | 受益贫困户51户，解决出行困难 | 7.25 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资 | 尾留
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 郭家沟镇小塔则村 | 钻铺路600米 | 2018-2019 |  | 5.5 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资 | 尾留
|  |  | 小计 |  |  | 351.8
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 寇家塬镇 李家塔下山村 | （良种玉米基地200亩）产业道路5公里 | 2019 | 受益贫困户91户，解决生产困难 | 2.93 | [6 empty] | 扶贫办 | 追加投资 | 吴脱贫发（2019）11号中已下5万
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 寇家塬镇 田家塬村 | 高标准桑园基地配套机钻井2口 | 2019 | 受益贫困户50户，解决生产困难 | 60 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 郭家沟镇郭家沟村 | 铺设20座大棚的喷灌；砖铺道路800米；机钻井1个 | 2019 | 受益贫困户73户，解决生产困难 | 51 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 岔上镇樊家畔村 | 生产用水蓄水池10个 | 2019 | 受益贫困户67户，解决生产困难 | 48 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资
产业类 | 产业小型配套基础设施 |  | 灌溉管道及线路12000米 | 2019 | 受益贫困户67户，解决生产困难 | 120 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 岔上镇樊家畔村 | 羊子养殖场基础设施建设 | 2019 | 受益贫困户67户，解决生产困难 | 18.87 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 辛家沟镇景家沟村 | 生产道路2公里 | 2019 | 受益贫困45户，解决生产困难 | 51 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资
|  |  | 小计 |  |  | 74
产业类 | 能力建设 | 宋家川街道办 | 脱贫攻坚政策解读、帮扶政策宣讲、培训 | 2019 | 帮助1384户贫困户了解扶贫政策、增强扶贫扶智意识 | 15 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资
产业类 | 能力建设 | 寇家塬镇 | 脱贫攻坚政策解读、帮扶政策宣讲、培训 | 2019 | 帮助1472户贫困户了解扶贫政策、增强扶贫扶智意识 | 15 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资
产业类 | 能力建设 | 辛家沟镇 | 脱贫攻坚政策解读、帮扶政策宣讲、培训 | 2019 | 帮助788户贫困户了解扶贫政策、增强扶贫扶智意识 | 10 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资
产业类 | 能力建设 | 张家山镇 | 脱贫攻坚政策解读、帮扶政策宣讲、培训 | 2019 | 帮助1094户贫困户了解扶贫政策、增强扶贫扶智意识 | 10 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资
产业类 | 能力建设 | 岔上镇 | 脱贫攻坚政策解读、帮扶政策宣讲、培训 | 2019 | 帮助1289户贫困户了解扶贫政策、增强扶贫扶智意识 | 12 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资
产业类 | 能力建设 | 郭家沟镇 | 脱贫攻坚政策解读、帮扶政策宣讲、培训 | 2019 | 帮助769户贫困户了解扶贫政策、增强扶贫扶智意识 | 12 | [6 empty] | 扶贫办 | 全额投资

## 工业商贸局
附件4
吴堡县2019年度统筹整合财政涉农资金使用项目计划（工业商贸局）明细表
项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） | [5 empty] | 其他资金（万元） | 项目主管部门 | 财政资金支持环节 | 备注
[6 empty] | 资金总计 | 财政资金
[7 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计
合计 | [5 empty] | 470.6
产业类 | 村集体经济 | 宋家川街道办后王家山村 | 搭载天娇实业有限公司政府投资贫困户带动资金69万元，该项目预计于2019年1月份开始实施搭载，2019年12月份即可收益。搭载天娇实业有限公司完成后预计年收入5万元，带动贫困户69户133人，预计贫困户每户增收600元。 | 2019 | 带动69户133人贫困户增收 | 69 | [6 empty] | 工业商贸局 | 全额投资
产业类 | 村集体经济 | 宋家川街道办三皇园则 | 搭载天娇实业有限公司政府投资贫困户带动资金49万元，该项目预计于2019年1月份开始实施搭载，2019年12月份即可收益。搭载天娇实业有限公司完成后预计年收入5万元，带动贫困户49户85人，预计贫困户每户增收600元。 | 2019 | 带动49户85人贫困户增收 | 49 | [6 empty] | 工业商贸局 | 全额投资
产业类 | 村集体经济 | 宋家川街道办郭家腰 | 搭载榆林们吴堡生态农业综合开发有限公司：郭家腰村集体经济组织合作社只投搭载资金，项目实施后，郭家腰村集体经济组织合作社每年可获得分红利润30000元，带动41户80人贫困户实现产业增收，每户增收效益不低于600元。 | 2019 | 带动41户80人贫困户增收 | 41 | [6 empty] | 工业商贸局 | 全额投资
产业类 | 村集体经济 | 岔上镇杨家畔村 | 新建粉条加工厂，厂房5间，硬化场地300平方米及其他基础设施，购置设备，清洗机一台、土豆粉碎机一台（含过滤功能），铺设下水管道，购置器皿、晾晒杆等设备，形成年加工土豆50吨生产能力的基地。预计年收入22万元，总成本16万元，利润6万元。 | 2019 | 带动112户274人贫困户增收 | 30 | [6 empty] | 工业商贸局 | 全额投资
产业类 | 村集体经济 | 辛家沟镇尚家坪村 | 老黑酱基地扩建（购买加热设备、暖气片、管道；锅炉房，锅炉），主要以入股分红，以工代赈，就业增收等方式加强利益链接机制 | 2019 | 带动80户贫困户增收 | 10 | [6 empty] | 工业商贸局 | 全额投资
产业类 | 村集体经济 | 辛家沟镇贾家山村 | 豆制品加工厂：厂房建设需15万元，水、电基础设施需5万元，设备配套、运输机械设施需7万元，冷藏真空器材设备需2.5万元，磨浆机与其它设备需5.5万元。主要以入股分红，以工代赈，就业增收等方式加强利益链接机制 | 2019 | 带动90户贫困户增收 | 35 | [6 empty] | 工业商贸局 | 全额投资
产业类 | 村集体经济 | 寇家塬镇杨家塬村 | 蚕丝加工厂：占地面积900平米、所需房屋9个（扯丝间1、拉丝间1、成品加工间2、库房3、灶房1、宿舍1）厕所1、水井1口，清洗池3个（长3米、宽2米深1.5米）锅炉一套、扯丝机1台、清洗机1台、电动机1台、床2张（3米×3米）、清洗池3个（长3米、宽2米深1.5米）配套蚕丝加工厂，主要以入股分红，以工代赈，就业增收等方式加强利益链接机制。 | 2019 | 带动81户172人贫困户增收 | 65 | [6 empty] | 工业商贸局 | 全额投资
产业类 | 村集体经济 | 郭家沟镇上候家墕村 | 新建挂面厂：新建生产厂房320㎡，（含钢架、透明顶、铝合金玻璃等），维修8孔窑洞，更换屋檐改造操作间，安装8孔门窗，改装8孔门窗，整理及硬化场地420㎡，蓄水池及上水管道场内自来水，大门一架， 围墙20米，新建出口一处，生产设备：挂面架20套，烘干机2台，和面机3台，配电及变压器一台。受益贫困户35户78人，户均分红500多元 | 2019 | 带动35户78人贫困户增收 | 50 | [6 empty] | 工业商贸局 | 全额投资
产业类 | 村集体经济 | 郭家沟镇下山畔村 | 杂粮加工扶贫车间：占地3300平米，厂房、加工机器、包装机器、操作台、200米进场路硬化40万元，带动22户55人的贫困人口稳定增收，按政府扶持资金村集体成员占60%,贫困户占30%，村集体占10%，进行折股量化，其中贫困户所占30%于2020年后收归集体。安置12户有劳动力的贫困户就业，预计每户年工资性收入增收8000元，22户贫困户占30%股权，预计每户年增收600元。 | 2019 | 带动22户55人贫困户增收 | 40 | [6 empty] | 工业商贸局 | 全额投资
产业类 | 村集体经济 | 岔上镇 前畔村 | 土豆粉加工基地，基地维修包括5孔窑洞的装修及其他基础设施；购置清洗机一台、土豆粉碎机一台（含过滤功能）、和面机一台，铺设下水管道，购置器皿、晾晒杆等设备，形成年加工土豆250吨生产能力的基地。预计年收入55万元，总成本39.5万元，利润15.5万元。 | 2019 | 带动48户贫困户增收，户均增收500元 | 33.6 | [6 empty] | 工业商贸局 | 全额投资 | 吴脱贫发（2019）11号已下30%，本次下达剩余的70%资金
产业类 | 村集体经济 | 张家山镇 辛庄村 | 小杂粮加工厂，占地约3亩，购置面粉加工设备1套、玉米加工设备1套、包装机1台，小杂粮成品检测仪1套，库房1间 | 2019 | 带动23户贫困户增收，户均收入600元 | 48 | [6 empty] | 工业商贸局 | 全额投资

## 交通局
附表5
吴堡县2019年度统筹整合财政涉农资金使用项目计划（交通局）明细表
项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） | [5 empty] | 其他资金（万元） | 项目主管单位 | 财政资金支持环节 | 备注
[6 empty] | 资金总计 | 财政资金
[7 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计
基础设施 | 道路工程 | 郭家沟镇山头村 | 山头村内主干道提升工程，1.671km， | 2019 | 受益307户816人，解决道路安全，方便出行 | 245 | [6 empty] | 交通局 | 全额投资

## 发改局
附表6
吴堡县2019年度统筹整合财政涉农资金使用项目计划（发改局）明细表
项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） | [5 empty] | 其他资金（万元） | 项目主管单位 | 财政资金支持环节 | 备注
[6 empty] | 资金总计 | 财政资金
[7 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计
产业类 | 产业小型配套基础设施 | 寇家塬镇安家山村 | 砖铺后胡家山小组通往红枣基地产业道路0.8公里，挡土墙，涵洞等建设 | 2019 | 受益289户806人，解决生产困难 | 48 | [6 empty] | 发改局 | 全额投资

## 农业农村局
附表7
吴堡县2019年度统筹整合财政涉农资金使用项目计划（农业农村局）明细表
项目类型 | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 建设 期限 | 预期效益 | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 主管 单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政资金（万元） |  |  |  |  | 其他 资金（万元）
[7 empty] | 中央 | 省 级 | 市级 | 县 级 | 小计
合计 | [5 empty] | 965.2
|  | 宋家川街道 |  |  |  | 99.964
畜牧产业 | 村集体经济 | 宋家川镇 达连坡村 | 存栏羊260只，种植苜蓿50亩，建圈舍1000平方米，草料库180平方米，堆粪场24平方米，草料粉碎加工设备3台，工人宿舍、防疫室、消毒室100平方米，修便道、场区硬化 | 2019 | 带动贫困户58户111人 | 29.834 | [7 empty] | 吴脱贫发（2019）7号已下30%，本次下达剩余的70%资金
畜牧产业 | 村集体经济 | 宋家川镇 后焉村 | 存栏母牛50头，圈舍400平方米，草料库180平方米，堆粪场40平方米，草料粉碎加工设备3台，工人宿舍、防疫室、消毒室100平方米，修便道、场区硬化 | 2019 | 带动贫困户74户144人 | 27.37 | [7 empty] | 吴脱贫发（2019）7号已下30%，本次下达剩余的70%资金
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 褡裢坡 | 水源井1孔，1个蓄水池100立方米，抽水设备1台，产业道路100米*3米 | 2019 | 受益贫困户 58户 | 29.64 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 呼家山 | 整地3亩以上，2个蓄水池100立方米 | 2019 | 受益贫困户 64户 | 13.12 | [6 empty] | 农业农村局
|  | 寇家塬镇 |  |  |  | 537.716
农业产业 | 村集体经济 | 寇家塬村 | 新栽山地苹果206亩（土地整理补助资金1500元/亩；栽植第一轮补助资金1300元/亩） | 2019 | 受益贫困户80户 | 57.68 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 小型产业配套基础设施 | 寇家塬村 | 1、山地苹果园配套动力电设施，预算15万元；2、山地苹果园扩建水井一处，新建4个蓄水池，预算25万元 | 2019 | 受益贫困户80户 | 40 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 | 后山村 | 新栽杏树65亩（栽植第一轮补助资金1000元/亩） | 2019 | 受益贫困户70户 | 6.5 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 | 李家塔下山村 | 新栽辣椒36亩（补助资金200元/亩，蔬菜示范基地补助资金10000元） | 2019 | 受益贫困户5户 | 1.72 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 | 寇家塬镇 李家塬村 | 新栽昆仑雪菊200亩 | 2019 | 受益贫困户51户 | 12 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 |  | 新建日光温室2座，480平米/座，共计960平米 |  |  | 16.32 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 | 寇家塬镇 刘家塬头村 | 雪菊育苗基地15亩 | 2019 | 受益贫困户42户， | 40 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 |  | 新栽雪菊40亩 |  |  | 1.6 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 | 东庄村 | 新建日光温室3座，480平米/座，共计1440平米 | 2019 | 受益贫困户73户 | 24.48 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 | 田家塬村 | 高标准桑园改造200亩，栽植桑树，铺灌溉管道 | 2019 | 受益贫困户50户 | 35.48 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 村集体经济 | 寇家塬镇 东庄村 | 鸭鹅2400只，圈舍400平方米，饲料库120平方米，堆粪场24平方米，草料粉碎加工设备1台，工人宿舍、防疫室、消毒室100平方米，修便道、场区硬化 | 2019 | 受益贫困户73户 | 20.804 | [6 empty] | 农业农村局 | 吴脱贫发（2019）7号已下30%，本次下达剩余的70%资金
畜牧产业 | 村集体经济 | 寇家塬镇 红湾村 | 标准化散养鸡6500只，标准鸡舍130组（每组50只），饲料库120平方米，堆粪场24平方米，饲料粉碎加工设备1台，工人宿舍、防疫室、消毒室100平方米，修便道、场区硬化 | 2019 | 受益贫困户65户 | 66.172 | [6 empty] | 农业农村局 | 吴脱贫发（2019）7号已下30%，本次下达剩余的70%资金
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 东庄村 | 高位蓄水池1座，铺设管道，平整场地6亩 | 2019 | 受益贫困户73户 | 30.25 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 李家塬村 | 水源井1孔，1个蓄水池100立方米，抽水设备1台，产业道路100米*3米 | 2019 | 受益贫困户51户 | 35.85 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 尚家塬村 | 平整场地6亩，水源井1孔，1个蓄水池100立方米，抽水设备1台，产业道路50米*3米 | 2019 | 受益贫困户40户 | 32.67 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 薛下村 | 平整场地6亩，水源井1孔，蓄水池100立方米，抽水设备1台 | 2019 | 受益贫困户130户 | 31.94 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 红湾村 | 平整场地6亩，水源井1孔，1个蓄水池100立方米，抽水设备1台，产业道路100米*3米 | 2019 | 受益贫困户65户 | 36.37 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 槐树港村 | 平整场地6亩，水源井1孔，抽水设备1台，1个蓄水池100立方米，产业道路200米*3米 | 2019 | 受益贫困户63户 | 47.88 | [6 empty] | 农业农村局
|  | 岔上镇 |  |  |  | 132.76
农业产业 | 村集体经济 | 宋家条村 | 新栽山地苹果102亩（栽植第一轮补助资金1300元/亩） | 2019 | 受益贫困户39户 | 13.26 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 | 大枣湾村 | 山地苹果园土地整理400亩（土地整理补助资金1500元/亩） | 2019 | 受益贫困户154户 | 60 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 | 崖窑上村 | 新栽辣椒20亩（补助资金200元/亩，蔬菜示范基地补助资金10000元） | 2019 | 受益贫困户51户 | 1.4 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 大枣湾村 | 场地平整，水源井1个，1个蓄水池100立方米，抽水设备1台，产业道路50米*3米 | 2019 | 受益贫困户154户 | 30.23 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 薛张家山村 | 蓄水池100立方米，抽水设备1台 | 2019 | 受益贫困户50户 | 7.23 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 | 岔上镇 乔则沟村 | 种植高粱60亩 | 2019 | 受益贫困户55户 | 1.2 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 | 岔上镇 樊家畔村 | 新建塑料大棚7座，480平米/座，共计3360平米，小杂粮种植300亩 | 2019 | 受益贫困户67户 | 19.44 | [6 empty] | 农业农村局
|  | 张家山镇 |  |  |  | 59.25
农业产业 | 村集体经济 | 上辛庄村 | 新建桑园125亩（土地整理补助1200元/亩，栽植第一轮补助600元/亩）；荒芜桑园改造8亩（补助资金1700元/亩）；新栽葡萄14亩（土地整理1500元/亩，栽植第一轮补助资金1000元/亩） | 2019 | 受益贫困户40户 | 27.36 | [6 empty] | 农业农村局
农业产业 | 村集体经济 | 高家塄村 | 山地苹果园土地整理70亩（土地整理补助资金1500元/亩） | 2019 | 受益贫困户30户 | 10.5 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 高家塄 | 平整场地6亩，1个蓄水池100立方米，修建产业道路，抽水设备1台， | 2019 | 受益贫困户70户 | 21.39 | [6 empty] | 农业农村局
|  | 郭家沟镇 |  |  |  | 135.51
农业产业 | 村集体经济 | 齐家山村 | 新栽山地苹果65亩（栽植第一轮补助资金1300元/亩） | 2019 | 受益贫困户22户 | 8.45 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 李家庄村 | 铺设饮水管道856米，1个蓄水池100立方米，产业道路261米*3米，修建排洪，雨水竖井3个 | 2019 | 受益贫困户14户 | 49.9 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 冯家峁村 | 平整场地6亩，水源井1孔，1个蓄水池100立方米，抽水设备1台，产业道路308米*3米 | 2019 | 受益贫困户57户 | 30.02 | [6 empty] | 农业农村局
畜牧产业 | 小型产业配套基础设施 | 山头村 | 平整场地6亩，水源井1孔，1个蓄水池100立方米，抽水设备1台，产业道路210米*3米 | 2019 | 受益贫困户75户 | 47.14 | [6 empty] | 农业农村局